附件1：

北京工商大学良乡主校区

轻工食品大楼消防安全疏散演习实施方案

为进一步做好学校消防安全工作，增强师生员工消防安全意识，提高安全防范及自救能力，针对学校实验室和人员聚集场所的特点，依照《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》、《高等学校消防安全管理规定》等文件精神，拟于11月下旬组织轻工食品大楼师生进行消防安全疏散演习。为确保演习安全、有序、顺利进行，特制定安全疏散演习方案如下：

一、组织领导

总指挥：学校 李中奇副书记。

副总指挥：保卫处处长 吕良、实验室管理处 康智勇。

执行指挥：保卫处副处长 卢灿宽。

指挥部成员：宣传部、公共事务处消防工作负责人；轻工科学与工程学院、食品与健康学院消防工作负责人。

工作人员：葛贤涛、于瑞斌、魏江及各学院负责演习相关工作的教职工。

二、基本安排

1.演习时间：11月27日中午13:00—13:30

2.演习内容：模拟火场人员疏散逃生演练、高层被困人员消防云梯车救援演示。

3.参加疏散演习人员：在轻工食品大楼内工作、学习的食品与健康学院、轻工科学与工程学院所有师生。

4.邀请属地观摩单位：房山区消防救援支队、良乡大学城管委会。

三、指挥部组成与任务分工

指挥部地点设在轻工食品大楼中庭西侧，指挥部下设：指挥组、宣传组、组织动员组、安全保卫组、现场疏导组、灭火突击组、演习保障组、后勤保障组。各组主要任务如下：

1.指挥组：

责任单位：保卫处

组长：吕  良

成员：卢灿宽

任务：负责演习总体协调安排、指挥工作及上级指导机关、来宾的接待工作。

2.宣传组：

责任单位：宣传部

组长：倪国华

任务：利用校园网、校内广播等形式，做好演习前的宣传和演习活动全过程跟踪摄像,以及演习后的新闻报道工作。

3.组织动员组：

责任单位：实验室管理处

组长：康智勇

成员：由参加演习的各学院负责人组成

任务：（1）11月24日17:00前，协调各学院将参加演习的师生名单报送至通知指定邮箱；（2）做好参加疏散演习师生的组织动员、宣传工作。

4.安全保卫组：

责任单位：保卫处

组长：魏  江

成员：6名保安

任务：负责演习现场的安全保卫及协助疏散工作。火警响起后，迅速组织保安队员在楼层外围（非疏散地域方向）设置警戒线，配合现场疏导组在楼门前组织学生有序向疏散地域疏散。

5.现场疏导组：

责任单位：轻工科学与工程学院、食品与健康学院

组长：翁云宣、王彦波

成员：学院分别指定2-3名老师

任务：演习开始后，负责组织引导楼内学生有序向集结地域疏散。

6.灭火突击组：

责任单位：保卫处

组长：微型消防站队长

成员：良乡主校区中区消防微站所有队员

任务：接到中控室出动的命令后，迅速穿戴灭火装备驾驶电动消防车赶到现场，展开灭火行动。

7.演习保障组：

责任单位：保卫处

组长：葛贤涛

成员：于瑞斌、张心立及6名保安

任务：（1）演习过程中的物资准备（扩音器、袖标、胸卡、电动警报器、横幅、发烟罐等必需品）；（2）在参加演习的楼门张贴演习告示；（3）与参演部门协商演习相关事宜；（4）布置演习现场。

8.后勤保障组：

责任单位：公共事务处

组长：孙磊

成员：张伟杰

任务：安排电梯维保人员在演习开始前5分钟将轻工食品大楼内所有电梯停用，人员在室外疏散集结后恢复电梯运行。

四、演习主要流程

1.安排人员在演习区域内2-3处位置点燃烟雾弹，模拟发生火情，1名学生按下就近手动报警按钮。

2.学校中控室下达巡逻保安现场查看，命令微站出动；命令警戒疏散组到位；物业管理员打开所有疏散门。

3.疏散警报响起，所有参加演习人员从楼内应急疏散楼梯（楼内电梯演习期间将暂停使用），往预定集结地域疏散。

4.各学院负责人员在集结地域收拢人员并向演习指挥组报告。

5.属地消防部门进行云梯车现场高空救援演示。

6.校领导做总结讲话。

7.演习结束。

北京工商大学防火安全委员会

2025年11月20日